## Matrix
RACI
AutoSocDeploy
| Tâche | Status | Luis |  |  |  | Khalil |  |  |  | Massyl
Phase 0
| Constitution et validation des groupes et sujet | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer dépôt Github et Trello | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
Phase 1
| Définir les exigences pour Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Installer et configurer Ansible sur le serveur Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer des playbooks Ansible pour installer et configurer Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Tester la mise en place de Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Installer et configurer un deuxième serveur Linux | Fait |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Définir les exigences pour Splunk Forwarder Linux | Fait |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Définir problématiques configuration Ansible à distance | En cours | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Installer et configurer un serveur Windows 10 Pro | Fait |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Définir les exigences pour Splunk Forwarder Windows | Fait |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
Phase 2
| Créer des playbooks Ansible pour installer et configurer Splunk Forwarder sur Linux | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer des playbooks Ansible pour installer et configurer Splunk Forwarder sur Windows | En cours | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Identifier honeypot Linux | Fait |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Identifier honeypot Windows | En cours |  |  | C | I |  |  |  |  | R | A
| Installer et configurer Honeypot Linux | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Installer et configurer Honeypot Windows | En cours |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Identifier les journaux à recolter - honeypot Linux | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Identifier les journaux à recolter - honeypot Windows | En cours |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Créer playbooks Ansible pour recolter et envoyer les journaux Linux au serveur Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer playbooks Ansible pour recolter et envoyer les journaux Windows au serveur Splunk | En cours |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Définir les exigences pour Auditd | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Définir les exigences pour Sysmon | Fait |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Créer un playbook Ansible qui installe Auditd sur le serveur Linux | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer un playbook Ansible qui configure Auditd pour journaliser les événements pertinents | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Tester la configuration de Auditd | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer un playbook Ansible pour envoyer les journaux Auditd à notre serveur Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Créer un playbook Ansible qui installe Sysmon sur le serveur Windows | En cours |  |  | C | I |  |  |  |  | R | A
| Créer un playbook Ansible qui configure Sysmon pour journaliser les événements pertinents | En cours |  |  | C | I |  |  |  |  | R | A
| Tester la configuration de Sysmon | En cours |  |  | C | I |  |  |  |  | R | A
| Créer des playbooks Ansible pour envoyer les journaux sysmon à notre serveur Splunk | En cours |  |  | C | I |  |  |  |  | R | A
| Configurer le serveur Splunk pour recevoir les logs des deux machines | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Tester et vérifier le bon envoi de logs à Splunk | Fait | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
| Identifier les événements à surveiller dans Splunk | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Identifier les règles d'alerte pour ces événements | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Créer des playbooks Ansible pour configurer les règles et alertes dans Splunk | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Tester les règles et alertes | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
Phase 3
| Réviser et ajuster les règles et alertes existantes si nécessaire | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Identifier les attaques à simuler pour tester les alertes Splunk | En cours |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Concevoir des scénarios d'attaque | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Configurer les outils nécessaires pour simuler les attaques | En cours |  |  | C | I |  |  | C | I | R | A
| Lancer les attaques pour tester les alertes Splunk | En cours |  |  | C | I | R | A
| Évaluer les résultats des tests et ajuster les règles et alertes si nécessaire | En cours |  |  | C | I | R | A
Phase 4
| Mise en place de plans d'alertes Splunk pour mieux cibler les faiblesses de notre infrastructure. | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Vérification de la mise en place des plans d'action | En cours |  |  | C | I | R | A |  |  |  |  | C | I
| Vérifier qu'il est possible de retrouver et comprendre les attaques qui ont eu lieu sur notre infra. | En cours | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
Phase 5
| Dernières modifications, date de fin du projet | En cours | R | A |  |  |  |  | C | I |  |  | C | I
R | Responsible | Assigned to complete the task or deliverable.
A | Accountable | Has final decision-making authority and accountability for completion. Only 1 per task.
C | Consulted | An adviser, stakeholder, or subject matter expert who is consulted before a decision or action.
I | Informed | Must be informed after a decision or action.